UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERÍA
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Curso: Construcción de Software II (SI-083)
Docente: Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado

FinanceFlow (Grupo 03)

Integrantes del Equipo:
• Sebastian Rodrigo Arce Bracamonte (2019062986)
• Brant Antony Chata Choque (2021070024)

Tacna — Perú
2026

PLAN DE ITERACIÓN
CONSTRUCCION DE SOFTWARE II

Plantilla Corporativa Avanzada
Planificación, ejecución y seguimiento de iteraciones de laboratorio

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 10-09-2026 | Sebastian Arce Bracamonte / Brant Antony Chata Choque | Versión inicial del Plan de Iteración - Sprint 7 (Mantenimiento Post-Entrega) |

## 1. Información General

Guía de llenado: Registrar los datos básicos de la iteración y los participantes.

| Laboratorio | Construcción de Software I - Plan de Iteración (Plantilla Corporativa Avanzada) |
| --- | --- |
| Iteración | Sprint 7 - Mantenimiento Post-Entrega (FinanceFlow v1.3.0 -> v1.4.0) |
| Fecha Inicio | 10-09-2026 |
| Fecha Fin | 23-09-2026 |
| Líder | Rol rotativo (Scrum Master rotativo entre ambos integrantes, según documento_metodologia_scrum.md) |
| Equipo | Sebastian Arce Bracamonte (2019062986) - Brant Antony Chata Choque (2020067577) |

## 2. Objetivo de la Iteración

Cerrar, uno por uno, los cuatro pendientes críticos heredados del Sprint 6 de FinanceFlow (pruebas automatizadas faltantes, página independiente del Planificador, eliminación de cuenta real y URLs de producción documentadas), sin modificar ni arriesgar los Requerimientos Funcionales ya aceptados (RF-12 Planificador de Compras, RF-15 Perfil de Usuario).

Este sprint es de "hardening" (consolidación de calidad), no de features nuevas: mueve la versión del sistema de v1.3.0 a v1.4.0. Criterio de éxito: al finalizar, cualquier persona ajena al equipo debe poder ejecutar "npm test" y abrir las URLs documentadas y verificar, sin intervención manual, todo lo que el Sprint 6 declaro como completado.

## 3. Alcance

Incluido en esta iteración:

Automatizar en Jest los 5 casos de prueba que en el Sprint 6 solo se verificaron manualmente: CP-38 y CP-39 (Planificador de Compras) y CP-40, CP-41 y CP-42 (Perfil de Usuario y despliegue).

Extraer el componente PlanificadorCompras.jsx (hoy embebido en DashboardPage.jsx) a una página independiente PlanificadorPage.jsx con ruta propia /planificador.

Implementar de forma real el endpoint DELETE /api/usuarios/me y conectar el botón "Eliminar Cuenta", que hoy solo ejecuta un alert() sin lógica de backend.

Reemplazar los placeholders de plantilla en DEPLOY_FRONTEND.md y DEPLOY_BACKEND.md por las URLs reales y verificadas del entorno productivo (Vercel/Render).

Excluido de esta iteración (queda para un Sprint posterior):

Nuevos Requerimientos Funcionales no priorizados todavía en el Product Backlog.

Integración de CI/CD con GitHub Actions (mencionada como "próximo paso" en documento_metodologia_scrum.md).

Desarrollo del cliente móvil React Native (solo existe el scaffold inicial).

## 4. Entregables Esperados

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Suite de pruebas CP-38 a CP-42 | Tests Jest/RTL que cubren Planificador (calculo y guardia de ahorro <= 0) y Perfil (no exposición de passwordHash, persistencia de PUT). | Pendiente |
| Página /planificador | PlanificadorPage.jsx accesible por ruta propia, protegida con ProtectedRoute, reemplazando el estado interno del Dashboard. | Pendiente |
| Eliminación de cuenta funcional | Endpoint DELETE /api/usuarios/me + confirmación real en frontend, reemplazando el alert() actual. | Pendiente |
| Documentación de URLs de producción | DEPLOY_FRONTEND.md y DEPLOY_BACKEND.md actualizados con enlaces reales verificados, no placeholders. | Pendiente |

## 5. Cronograma y Actividades

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Automatizar CP-38 y CP-39 (tests del Planificador de Compras) | Brant Antony Chata Choque | 11-09-2026 | 17-09-2026 | Pendiente |
| A2 | Automatizar CP-40 y CP-41 (tests del Perfil de Usuario) | Brant Antony Chata Choque | 11-09-2026 | 17-09-2026 | Pendiente |
| A3 | Extraer Planificador a página independiente /planificador | Sebastian Arce Bracamonte | 11-09-2026 | 17-09-2026 | Pendiente |
| A4 | Implementar eliminación real de cuenta (backend + frontend) | Brant Antony Chata Choque | 11-09-2026 | 17-09-2026 | Pendiente |
| A5 | Verificar despliegue y documentar URLs reales (CP-42) | Sebastian Arce Bracamonte | 21-09-2026 | 22-09-2026 | Pendiente |

## 6. Recursos Requeridos

Personal: Sebastian Arce Bracamonte y Brant Antony Chata Choque (equipo de desarrollo full-stack, sin silos).

Infraestructura: entorno de despliegue ya activo en Vercel (frontend) y Render (backend), base de datos MongoDB Atlas (capa gratuita M0).

Software: Node.js/Express, React, Jest y React Testing Library para las pruebas automatizadas, Git/GitHub para control de versiones.

Documentación base: sprint_6_report.md, documento_metodologia_scrum.md y entregable.md como fuente de los pendientes a resolver.

## 7. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Los nuevos tests automatizados revelan que la lógica manual verificada en Sprint 6 tenía un caso no contemplado (ej. ahorro exactamente 0 vs. negativo). | Medio | Tratar cualquier hallazgo como bug de esta iteración, no como bloqueo: se corrige y se documenta, sin expandir el alcance a otras funcionalidades. |
| Cold start / límite de memoria del free tier de Render afecta la verificación de las URLs de producción (CP-42). | Medio | Verificar el endpoint en más de un horario antes de dar por cerrada la actividad A5; documentar el comportamiento de cold start si persiste. |
| La eliminación de cuenta es una operación irreversible; un error de implementación podría borrar datos de más. | Alto | Implementar primero como soft-delete (marcar estado: eliminado) y probar exhaustivamente con una cuenta de prueba antes de considerar borrado físico. |
| Alcance demasiado grande para 10 días hábiles si surgen bloqueos técnicos imprevistos. | Medio | Priorización Risk-First ya aplicada; en la revisión parcial (día 7) se puede reducir alcance no critico en vez de extender la fecha de entrega. |

## 8. Criterios de Aceptación

npm test ejecuta las 5 pruebas nuevas (CP-38 a CP-42) y todas aprueban junto con la suite existente de 94 pruebas, sin romper ninguna prueba previa.

La ruta /planificador es navegable directamente por URL y está protegida por ProtectedRoute, igual que /perfil.

Una cuenta de prueba puede eliminarse desde la interfaz y, tras eliminarse, no puede volver a iniciar sesión con las mismas credenciales.

DEPLOY_FRONTEND.md y DEPLOY_BACKEND.md contienen URLs reales, navegables y verificadas, no placeholders.

Cada punto anterior se acompaña de evidencia demostrable (ver sección 9), no solo de una afirmación de que "ya quedo listo".

## 9. Evidencias

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Captura de consola con npm test en verde (5 tests nuevos + 94 existentes) | Repositorio / documentación/evidencias/sprint7/ | Brant Antony Chata Choque |
| Captura de la ruta /planificador cargando directo por URL (sin pasar por el Dashboard) | Repositorio / documentación/evidencias/sprint7/ | Sebastian Arce Bracamonte |
| Captura o log del intento de login fallido tras eliminar la cuenta de prueba | Repositorio / documentación/evidencias/sprint7/ | Brant Antony Chata Choque |
| DEPLOY_FRONTEND.md y DEPLOY_BACKEND.md actualizados con URLs reales, más captura de cada URL abierta y funcionando | Repositorio raíz del proyecto | Sebastian Arce Bracamonte |

## 10. Indicadores de Éxito

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura de tests sobre los 5 casos pendientes (CP-38 a CP-42) | 5 de 5 automatizados | Pendiente de medición | Pendiente |
| Pruebas existentes que siguen pasando tras los cambios | 94 de 94 | Pendiente de medición | Pendiente |
| Disponibilidad de la ruta /planificador por URL directa | Accesible sin pasar por Dashboard | Pendiente de medición | Pendiente |
| URLs de producción documentadas y verificadas como activas | 2 de 2 (frontend y backend) | Pendiente de medición | Pendiente |

## 11. Seguimiento y Control

Se replica el esquema de ceremonias ya usado en sprints anteriores (documento_metodologia_scrum.md, sección 5.4): daily sync informal entre los dos integrantes durante los días 2-6, y una revisión parcial formal el día 7 (18-09-2026) para detectar bloqueos a tiempo y, de ser necesario, reducir alcance no critico antes de comprometer la fecha de entrega.

Cualquier bloqueo técnico severo activa el mismo protocolo de "Swarming" documentado para hotfixes: ambos integrantes concentran esfuerzo en desbloquear antes de seguir avanzando en paralelo.

## 12. Lecciones Aprendidas y Cierre

Esta sección se completará en la Sprint Review del día 10 (23-09-2026), una vez verificados los criterios de aceptación con evidencia real. Se documentará que funciono del enfoque "hardening" (cerrar deuda técnica antes de sumar features) y si la estimación de 10 días hábiles fue realista para las 5 actividades planificadas.