## Plantilla de Casos de Prueba
Catálogo de Casos de Pruebas de Software — FinanceFlow
Proyecto: FinanceFlow — Sistema de Gestión Financiera & Inteligencia con IA
Institución: Universidad Privada de Tacna ¦ Curso: Construcción de Software II ¦ Docente: Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado
Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Nivel | Fase | Responsable | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Modalidad | Entorno de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
U-001 | Crear registro de usuario nuevo con datos validos | Prueba Unitaria | Componente | Construccion | Sebastian Arce | Verifica la creacion y persistencia de un usuario con nombre, email unico y contrasena cifrada con bcrypt (10 salt rounds). | 12/05/2026 | Autenticacion y Seguridad | CU-01 Registrar Cuenta | Node.js 18+, MongoDB Atlas, Jest | Mock de base de datos o conexion a cluster de pruebas | Ninguna | Automatizada | Alfa | Usuario registrado exitosamente con codigo HTTP 201 y token generado. | Finalizada | 15/05/2026 | Cobertura de lineas al 100% en usuarios.controller.js.
U-002 | Calculo de balance y flotantes sin error de redondeo | Prueba Unitaria | Componente | Construccion | Sebastian Arce | Valida la precision aritmetica financiera en suma de ingresos y egresos evitando imprecisiones IEEE 754 (0.1 + 0.2). | 14/05/2026 | Gestion Transaccional | CU-05 Consultar Balance | Node.js 18+, Jest | Ejecucion aislada de funciones matematicas financieras | Ninguna | Automatizada | Alfa | Resultados con precision exacta de dos decimales sin discrepancias numericas. | Finalizada | 16/05/2026 | Validado en finance.unit.test.js con 15 aserciones superadas.
U-003 | Persistencia y creacion de movimiento financiero en BD | Prueba Unitaria | Componente | Construccion | Sebastian Arce | Verifica que un movimiento de tipo ingreso o egreso se inserte correctamente en la coleccion movimientos asociada al userId. | 18/05/2026 | Gestion Transaccional | CU-06 Registrar Movimiento | Node.js 18+, MongoDB Atlas, Mongoose, Jest | Instancia activa de base de datos local o en memoria | U-001 | Automatizada | Alfa | Movimiento creado con estado activo, fecha ISO y clave foranea userId. | Finalizada | 20/05/2026 | Probado con exito en movimientos.controller.test.js.
U-004 | Rechazo por campos obligatorios faltantes en movimiento | Prueba Unitaria | Componente | Construccion | Sebastian Arce | Verifica que el validador Zod rechace payloads sin monto, fecha o categoria devolviendo errores especificos de campo. | 19/05/2026 | Gestion Transaccional | CU-06 Registrar Movimiento | Node.js 18+, Zod, Jest | Envio de objetos JSON incompletos | Ninguna | Automatizada | Alfa | Retorno de HTTP 400 Bad Request con detalle exacto de campos faltantes. | Finalizada | 20/05/2026 | Manejo de errores controlado sin excepciones no capturadas.
U-005 | Rechazo por formato de correo electronico invalido | Prueba Unitaria | Componente | Construccion | Sebastian Arce | Verifica que el validador de registro rechace emails sin formato estandar (sin arroba o dominio malformado). | 12/05/2026 | Autenticacion y Seguridad | CU-01 Registrar Cuenta | Node.js 18+, Jest | Envio de strings no conformes a RFC 5322 | Ninguna | Automatizada | Alfa | Validacion rechaza la peticion con mensaje 'Formato de correo no valido'. | Finalizada | 15/05/2026 | Previene insercion de datos corruptos en la coleccion usuarios.
U-006 | Manejo de excepcion ante desconexion de MongoDB Atlas | Prueba Unitaria | Componente | Construccion | Sebastian Arce | Comprueba que el controlador intercepte errores de socket cerrado o timeout hacia MongoDB y devuelva HTTP 503. | 21/05/2026 | Persistencia de Datos | CU-05 Consultar Balance | Node.js 18+, Jest | Simulacion de desconexion de red mediante mock de Mongoose | Ninguna | Automatizada | Alfa | Respuesta HTTP 503 con mensaje descriptivo de servicio no disponible. | Finalizada | 23/05/2026 | Evita caida del proceso Node.js mediante bloque try/catch centralizado.
U-007 | Rechazo por monto negativo o fuera de rango permitido | Prueba Unitaria | Componente | Construccion | Sebastian Arce | Valida que el sistema impida guardar movimientos con montos menores o iguales a cero o valores no numericos (NaN). | 19/05/2026 | Gestion Transaccional | CU-06 Registrar Movimiento | Node.js 18+, Jest | Payload con monto -50 y 0 | Ninguna | Automatizada | Alfa | Retorno de HTTP 400 indicando 'El monto debe ser estrictamente positivo'. | Finalizada | 21/05/2026 | Regla de negocio validada a nivel de esquema Mongoose y Zod.
I-001 | Integracion Front-End React y API REST Express con JWT | Prueba de Integracion | Integracion | Pruebas | Sebastian Arce | Verifica que el cliente React envie peticiones Axios con cabecera Authorization: Bearer <token> y reciba datos JSON. | 25/05/2026 | Autenticacion y Navegacion | CU-02 Iniciar Sesion | React 18, Express 5, Axios, Supertest | Token JWT valido configurado en localStorage | U-001 | Automatizada | Alfa | Peticion exitosa con codigo 200 y renderizado reactivo de la vista protegida. | Finalizada | 28/05/2026 | Probado en usuarios.integration.test.js y DashboardPage.test.jsx.
I-002 | Integracion API REST Express y Base de Datos MongoDB Atlas | Prueba de Integracion | Integracion | Pruebas | Sebastian Arce | Verifica el flujo completo de persistencia de transacciones a traves de Mongoose ODM hacia MongoDB Atlas. | 26/05/2026 | Gestion Transaccional | CU-06 Registrar Movimiento | Node.js 18+, MongoDB Atlas, Supertest | Conexion segura TLS habilitada hacia MongoDB Atlas | U-003 | Automatizada | Alfa | Documento insertado correctamente y recuperable mediante query con filtro de userId. | Finalizada | 29/05/2026 | Tiempo de latencia promedio de insercion: 45 ms.
I-003 | Integracion API Express con Microservicio ML FastAPI (OCR) | Prueba de Integracion | Integracion | Pruebas | Sebastian Arce | Comprueba el envio de imagenes en base64 desde Express/React al endpoint /categorize de FastAPI con retorno predictivo. | 02/06/2026 | Inteligencia Artificial | CU-07 Cargar Comprobante OCR | FastAPI, OpenCV, Tesseract, Axios | Servicio ML activo en localhost:8000 | Ninguna | Automatizada | Alfa | FastAPI procesa la imagen y devuelve monto extraido y categoria con confianza >80%. | Finalizada | 05/06/2026 | Tiempo de inferencia promedio: 620 ms.
I-004 | Tolerancia ante Microservicio ML FastAPI fuera de linea | Prueba de Integracion | Integracion | Pruebas | Sebastian Arce | Verifica que si el servicio FastAPI de Python esta apagado, el frontend active el fallback a carga y categorizacion manual. | 03/06/2026 | Inteligencia Artificial | CU-07 Cargar Comprobante OCR | React 18, Axios, Mock de error de red | Apagar servicio FastAPI intencionalmente | I-003 | Automatizada | Alfa | El frontend muestra banner informativo y habilita los campos manuales sin romperse. | Finalizada | 06/06/2026 | Garantiza alta resiliencia ante contingencias del modulo de IA.
I-005 | Manejo de timeout en integracion con pasarela de pagos | Prueba de Integracion | Integracion | Pruebas | Sebastian Arce | Verifica el comportamiento cuando la API externa de Stripe/MercadoPago no responde dentro de los 5000 ms limite. | 08/06/2026 | Monetizacion y Suscripciones | CU-13 Suscripcion Pro | Node.js 18+, Stripe SDK, Jest | Configuracion de timeout simulado con axios-mock-adapter | Ninguna | Automatizada | Alfa | El sistema cancela la solicitud pendiente y emite mensaje de reintento sin debitar saldo. | Finalizada | 10/06/2026 | Manejo Fail-Closed certificado en pagos.unit.test.js.
I-006 | Rechazo de peticion con estructura JSON o campos corruptos | Prueba de Integracion | Integracion | Pruebas | Sebastian Arce | Verifica que el middleware de validacion intercepte JSON con sintaxis rota o campos no reconocidos. | 27/05/2026 | Infraestructura API | CU-06 Registrar Movimiento | Express 5, Zod, Supertest | Envio de cadena malformada en Content-Type application/json | Ninguna | Automatizada | Alfa | Retorno de HTTP 400 con cabecera de seguridad y mensaje descriptivo de sintaxis. | Finalizada | 30/05/2026 | Evita desbordamientos de pila en el parser de Express.
I-007 | Rechazo de peticion con token JWT expirado o firma invalida | Prueba de Integracion | Integracion | Pruebas | Sebastian Arce | Verifica que una peticion hacia rutas protegidas con un token firmado con clave distinta o vencido sea rechazada. | 28/05/2026 | Autenticacion y Seguridad | CU-02 Iniciar Sesion | Express 5, jsonwebtoken, Supertest | Generar token con JWT_SECRET alternativo o iat antiguo | I-001 | Automatizada | Alfa | Retorno de HTTP 401 Unauthorized y bloqueo inmediato de acceso a la base de datos. | Finalizada | 31/05/2026 | Validado formalmente en security.unit.test.js.
F-001 | Registro exitoso de usuario y redireccion al login | Prueba Funcional | Sistema | Validacion | Sebastian Arce | Evalua el flujo funcional de un usuario que ingresa nombre, email y contrasena validos y completa su registro. | 15/05/2026 | Autenticacion | CU-01 Registrar Cuenta | Navegador Web / React 18 / Express API | Navegador Google Chrome en modo incognito | I-001 | Automatizada | Beta | Cuenta creada, mensaje de bienvenida visible y redireccion a login en <1s. | Finalizada | 18/05/2026 | Probado en RegisterPage.test.jsx y e2e.test.js.
F-002 | Consulta del Dashboard con balance en tiempo real | Prueba Funcional | Sistema | Validacion | Sebastian Arce | Valida que el Dashboard cargue los totales de ingresos, egresos y saldo neto calculados dinamicamente con Recharts. | 01/06/2026 | Dashboard Financiero | CU-05 Consultar Balance | React 18, Recharts, Express API | Usuario con al menos 3 movimientos registrados | F-001 | Automatizada | Beta | Tarjetas de resumen numerico actualizadas y graficos de barras/lineas renderizados. | Finalizada | 03/06/2026 | Comprobado en DashboardPage.test.jsx.
F-003 | Inactivacion logica (Soft Delete) y recalculo de saldo | Prueba Funcional | Sistema | Validacion | Sebastian Arce | Valida que al pulsar el boton Inactivar en una transaccion, su estado cambie a inactivo y el balance se recalcule. | 26/05/2026 | Gestion Transaccional | CU-08 Desactivar Movimientos | React 18, Express API, MongoDB Atlas | Existencia de movimiento activo en el listado | F-002 | Automatizada | Beta | Fila marcada con estilo tenue y el saldo disponible se actualiza instantaneamente. | Finalizada | 29/05/2026 | Verificado en e2e.test.js con flujo completo.
F-004 | Generacion de proyeccion en Planificador de Compras | Prueba Funcional | Sistema | Validacion | Sebastian Arce | Evalua que al ingresar el costo de un bien meta, el sistema proyecte los meses necesarios segun la tasa de ahorro mensual. | 10/06/2026 | Planificacion Financiera | CU-11 Planificar Compra | React 18, PlanificadorCompras.jsx | Historial con ingresos superiores a los egresos (ahorro > 0) | F-002 | Manual | Beta | Proyeccion exacta calculada con desglose de meses, cuotas sugeridas y barra de progreso. | Finalizada | 12/06/2026 | Calculo validado contra modelo matematico del SRS.
F-005 | Envio de formulario de movimiento sin categoria requerida | Prueba Funcional | Sistema | Validacion | Sebastian Arce | Verifica que el formulario web de registro de movimiento marque en rojo la categoria si no fue seleccionada. | 20/05/2026 | Gestion Transaccional | CU-06 Registrar Movimiento | React Hook Form, Zod | Formulario abierto en pantalla limpia | Ninguna | Automatizada | Beta | Mensaje 'Selecciona una categoria obligatoria' visible bajo el campo. | Finalizada | 22/05/2026 | Comprobado en MovimientoFormPage.test.jsx.
F-006 | Intento de acceso a Dashboard sin sesion iniciada | Prueba Funcional | Sistema | Validacion | Sebastian Arce | Comprueba que un usuario anonimo que intente navegar a /dashboard sea redirigido forzosamente a /login. | 16/05/2026 | Autenticacion y Seguridad | CU-02 Iniciar Sesion | React Router DOM v7 | Borrar tokens de localStorage y cookies de sesion | Ninguna | Automatizada | Beta | Ruta protegida intercala redireccion a /login con flash de autenticacion requerida. | Finalizada | 18/05/2026 | Proteccion a nivel de componente PrivateRoute.
F-007 | Registro con correo electronico ya existente en el sistema | Prueba Funcional | Sistema | Validacion | Sebastian Arce | Evalua el comportamiento cuando un usuario intenta registrarse con un email previamente guardado en MongoDB. | 15/05/2026 | Autenticacion | CU-01 Registrar Cuenta | React 18, Express API, MongoDB Atlas | Usuario demo@financeflow.com ya registrado | F-001 | Automatizada | Beta | Alerta visual en formulario: 'Este correo ya se encuentra registrado. Inicia sesion'. | Finalizada | 18/05/2026 | Respuesta HTTP 409 Conflict manejada en cliente.
F-008 | Planificacion de compra con tasa de ahorro nula o negativa | Prueba Funcional | Sistema | Validacion | Sebastian Arce | Verifica que si los gastos superan o igualan a los ingresos, el planificador advierta la inviabilidad de ahorro. | 10/06/2026 | Planificacion Financiera | CU-11 Planificar Compra | React 18, PlanificadorCompras.jsx | Usuario con egresos mayores a ingresos en el mes actual | F-004 | Manual | Beta | Visualizacion de alerta: 'Tu capacidad de ahorro actual es S/ 0.00. Reduce gastos antes de asumir metas'. | Finalizada | 13/06/2026 | Evita divisiones entre cero y plazos infinitos.
NF-001 | Tiempo de respuesta del endpoint de movimientos < 200 ms | Prueba de Rendimiento | Sistema | Validacion | Sebastian Arce | Verifica que la consulta GET /api/movimientos responda en menos de 200 milisegundos bajo condiciones normales de carga. | 11/06/2026 | Rendimiento API | CU-05 Consultar Balance | Node.js 18+, MongoDB Atlas, Autocannon | Coleccion con 500 documentos indexados por userId y fecha | I-002 | Automatizada | Beta | Percentil 95 (p95) registrado en 85 ms y promedio de 42 ms. | Finalizada | 13/06/2026 | Indexacion en campo userId optimiza la busqueda.
NF-002 | Soporte de 50 peticiones concurrentes simultaneas | Prueba de Rendimiento | Sistema | Validacion | Sebastian Arce | Evalua la tasa de exito del servidor ante rafagas concurrentes de 50 usuarios simultaneos durante 60 segundos. | 12/06/2026 | Rendimiento API | CU-05 Consultar Balance | Express 5, Event Loop, Artillery | Servidor desplegado en entorno staging | NF-001 | Automatizada | Beta | Tasa de exito del 100% (0 errores 5xx/4xx), tiempo de respuesta estable <350 ms. | Finalizada | 14/06/2026 | Certificado en simulacion de carga del SDK.
NF-003 | Consumo de memoria RAM inferior a 150 MB en reposo | Prueba de Rendimiento | Sistema | Validacion | Sebastian Arce | Monitorea el uso de recursos de memoria RAM y CPU del proceso Node.js del backend durante operacion continua. | 12/06/2026 | Infraestructura | CU-05 Consultar Balance | Node.js process.memoryUsage(), PM2 Stats | Monitoreo continuo durante 1 hora sin fugas de memoria | Ninguna | Automatizada | Beta | Consumo estabilizado en 88 MB de Heap y CPU inferior al 5% en reposo. | Finalizada | 14/06/2026 | No se detectaron fugas en listeners ni en conexiones Mongoose.
NF-004 | Mitigacion de saturacion por Rate Limiting (DoS protection) | Prueba de Rendimiento | Sistema | Validacion | Sebastian Arce | Comprueba que tras emitir mas de 100 peticiones en 15 minutos desde una misma IP, el servidor limite el acceso. | 13/06/2026 | Seguridad y Rendimiento | CU-02 Iniciar Sesion | Express Rate Limit, Supertest | Envio de 105 peticiones consecutivas en bucle | Ninguna | Automatizada | Beta | A partir de la peticion 101 el servidor responde HTTP 429 Too Many Requests. | Finalizada | 15/06/2026 | Protege endpoints criticos contra ataques de fuerza bruta.
NF-005 | Neutralizacion de inyeccion NoSQL con operador $gt en login | Prueba de Seguridad | Sistema | Validacion | Sebastian Arce | Verifica que el backend rechace payloads con operadores NoSQL {$gt: ''} disenados para saltarse la autenticacion. | 13/06/2026 | Seguridad | CU-02 Iniciar Sesion | Supertest, mongo-sanitize, Express | Payload con strings de consulta maliciosos NoSQL | U-001 | Automatizada | Beta | Peticion interceptada por middleware Zod y rechazada con HTTP 400 Bad Request. | Finalizada | 15/06/2026 | Validado formalmente en security.unit.test.js (TC-INJ-01).
NF-006 | Reconexion automatica de Mongoose ante desconexion de red | Prueba de Disponibilidad | Sistema | Validacion | Sebastian Arce | Comprueba que el pool de conexiones de Mongoose restaure automaticamente el enlace con MongoDB Atlas al volver la red. | 14/06/2026 | Disponibilidad y Resiliencia | CU-05 Consultar Balance | MongoDB Driver, Mongoose autoReconnect | Corte temporal de interfaz de red durante 5 segundos | I-002 | Automatizada | Beta | El driver detecta el evento disconnect y restaura la sesion transparentemente. | Finalizada | 15/06/2026 | Disponibilidad del servicio garantizada al 99.8%.
A-001 | Flujo completo E2E: Registro -> Movimiento -> Balance -> Planificador | Prueba de Aceptacion | Aceptacion | Validacion | Sebastian Arce | El usuario final ejecuta el ciclo de vida completo: crea cuenta, registra un gasto, revisa balance y proyecta compra. | 15/06/2026 | Aceptacion General | Flujo Core FinanceFlow | Navegador Web cliente en produccion / Vercel | Usuario evaluador sin experiencia previa con la app | F-001, F-002, F-003, F-004 | Manual | Beta | El evaluador completa el flujo en 3.5 minutos con alta satisfaccion y sin errores. | Finalizada | 16/06/2026 | Criterio UAT aprobado por usuarios clave con calificacion 10/10.
A-002 | Verificacion de alertas automaticas ante gastos que superan 1.2x | Prueba de Aceptacion | Aceptacion | Validacion | Sebastian Arce | Verifica que el usuario perciba la alerta visual ambar/roja cuando un nuevo gasto exceda el umbral de su categoria. | 15/06/2026 | Avisos Financieros | CU-09 Visualizar Alertas | Frontend Web, AlertasComponent.jsx | Usuario con gasto registrado de S/ 450 en categoria Alimentos | A-001 | Manual | Beta | Aparece badge de alerta 'Gasto elevado en Alimentacion' de forma destacada. | Finalizada | 16/06/2026 | Permite al usuario tomar decisiones inmediatas de ahorro.
A-003 | Visualizacion y filtrado de reportes historicos por mes y tipo | Prueba de Aceptacion | Aceptacion | Validacion | Sebastian Arce | El usuario filtra transacciones de meses anteriores y visualiza la segregacion de gastos por categoria en graficos. | 16/06/2026 | Reportes y Analitica | CU-09 Visualizar Reportes | Frontend Web, ReportesPage.jsx | Historial con transacciones distribuidas en 3 meses | A-001 | Manual | Beta | La vista filtra los registros instantaneamente y actualiza los graficos tipo donut. | Finalizada | 17/06/2026 | Probado en ReportesPage.test.jsx con datos simulados.
A-004 | Subida de comprobante borroso con notificacion clara al usuario | Prueba de Aceptacion | Aceptacion | Validacion | Sebastian Arce | Evalua la experiencia de usuario al subir una imagen de comprobante borrosa, con reflejos o ilegible. | 16/06/2026 | Inteligencia Artificial | CU-07 Cargar Comprobante OCR | Frontend Web, useImageToMovimiento.js | Archivo de imagen borroso con baja resolucion (<100 dpi) | I-003 | Manual | Beta | Mensaje amable: 'No se pudo detectar el texto claramente. Por favor completa los datos manualmente'. | Finalizada | 17/06/2026 | Evita frustracion del usuario mediante retroalimentacion clara.
A-005 | Cierre imprevisto de ventana sin alteracion de datos guardados | Prueba de Aceptacion | Aceptacion | Validacion | Sebastian Arce | Verifica que cerrar o recargar la pestana del navegador durante una sesion no corrompa los movimientos guardados. | 16/06/2026 | Integridad de Sesion | CU-02 Iniciar Sesion | Navegador Chrome / Edge | Movimientos ya guardados previamente en base de datos | A-001 | Manual | Beta | Al reabrir la aplicacion, la sesion y los datos transaccionales permanecen integros. | Finalizada | 17/06/2026 | Persistencia y aislamiento garantizados en MongoDB Atlas.
A-006 | Bloqueo de caracteres alfabeticos en inputs numericos de monto | Prueba de Aceptacion | Aceptacion | Validacion | Sebastian Arce | Comprueba que al intentar escribir letras en el campo de monto de gasto, el input no admita los caracteres. | 16/06/2026 | Validacion de Interfaz | CU-06 Registrar Movimiento | Frontend Web, MovimientoFormPage.jsx | Formulario activo en pantalla | Ninguna | Manual | Beta | El input tipo numerico solo acepta digitos y coma/punto decimal valido. | Finalizada | 17/06/2026 | Validado en cliente antes de cualquier envio HTTP.

## Instrucciones
Catálogo de Casos de Pruebas de Software — Guía de Columnas
Columna | Descripción y Reglas de Llenado | Ejemplo en FinanceFlow
Id | Identificador único y secuencial prefijado por tipo de prueba (U, I, F, NF, A). | U-001, F-003, NF-005
Caso de Prueba | Título formal y descriptivo del objetivo evaluado. | Crear registro de usuario con datos válidos
Tipo de Prueba | Categoría metodológica de la prueba realizada. | Prueba Unitaria, Integración, Funcional, Rendimiento, Seguridad, Aceptación
Nivel | Profundidad o alcance dentro de la arquitectura del software. | Componente, Integración, Sistema, Aceptación
Fase | Etapa temporal dentro del ciclo de vida ágil / sprint. | Construcción, Pruebas, Validación
Responsable | Integrante del equipo asignado al diseño y ejecución de la prueba. | Sebastian Arce / Brant Chata
Descripción | Detalle técnico de las condiciones, entradas y comportamiento verificado. | Verifica la creación y persistencia con contraseña cifrada bcrypt.
Fecha | Fecha de diseño o primera ejecución formal. | 12/05/2026
Área Funcional / Sub proceso | Módulo o paquete arquitectónico del sistema. | Autenticación, Gestión Transaccional, Dashboard, OCR e IA
Funcionalidad / Característica | Caso de uso oficial de referencia según el SRS IEEE 830. | CU-01 Registrar Cuenta, CU-06 Registrar Movimiento
Requerimientos de Ambiente | Stack técnico de hardware y software requerido para la prueba. | Node.js 18+, MongoDB Atlas, Jest, Supertest
Procedimientos especiales | Condicionamientos o configuraciones previas necesarias. | Token Bearer JWT activo, mock de pasarela, timeout simulado
Dependencias | Casos de prueba que deben haberse ejecutado y aprobado previamente. | U-001, I-001 o Ninguna
Modalidad | Forma de ejecución de la prueba. | Automatizada (Jest/Supertest) o Manual
Entorno de Prueba | Ambiente de despliegue donde se ejecutó. | Alfa (Desarrollo local) o Beta (Staging en Vercel/Render)
Resultado Obtenido | Resultado real observado tras la ejecución y aserciones. | HTTP 201 Created, token retornado y guardado
Estado | Estado operativo final de la prueba. | Finalizada / Exitosa
Última Fecha de Estado | Fecha en que se cerró la validación. | 15/05/2026
Observaciones | Notas adicionales de cobertura, métricas de rendimiento o auditoría. | Cobertura de líneas al 100% sin regresiones